## 00_Synthese
XENO TRIALS // V154 Rigs natifs et poses réversibles
4 sprites conservés. Aucun nouveau pouvoir, changement de dégâts ou remplacement des anatomies. La validation 1:1 reste ouverte.
INDICATEUR DE PRODUCTION | VALEUR
Identités du roster | 189
Rigs exacts raccordés | 4
Os de rendu définis | 69
Poses clés adaptées | 25
Tâches ART153 reprises | 28
Tâches techniques implémentées | 8
Tâches partiellement traitées | 9
Références, dessins ou revue encore ouverts | 11
Kits certifiés 1:1 | 0
Référence : sources du projet, pas des animations capturées dans les œuvres.
Livré : intro, réactions de saisie, résistance, récupération, victoire/défaite de manche et anticipation Prowler.
À produire : mise au sol complète, poses cachées, vrais clips de locomotion/combat, fins de match et finitions par anatomie.
L’Excel est le suivi du lot ; les rapports CI joints indiquent les validations de la version publiée.

## 01_Rigs
XENO TRIALS / V154 — Rigs
Suivi de production — texture native et poses clés adaptées. Les statuts techniques ne constituent pas une certification 1:1.
Identité | ID exact | Profil exact | Os | Poses clés | État technique | Certification 1:1
Prowler | prowler | castes-game_afe_prowler | 21 | 7 | Implémenté (adaptation) | 0
Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | pose-v118-dd-darwin-era-cultist | 16 | 6 | Implémenté (adaptation) | 0
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | pose-v106-import-game-dd-wy-commando | 16 | 6 | Implémenté (adaptation) | 0
Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | pose-v106-import-game-dd-guardian | 16 | 6 | Implémenté (adaptation) | 0

## 02_Poses
XENO TRIALS / V154 — Poses
Suivi de production — texture native et poses clés adaptées. Les statuts techniques ne constituent pas une certification 1:1.
Identité | Pose | Mode | Horloge propriétaire | Amplitude / technique | État | Limite
Prowler | Présentation avant duel | intro | Horloge de présentation V97 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Prowler | Réaction à la saisie (debout) | restraint | Âge de la saisie V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Prowler | Résistance au maintien de GARDE | struggle | Progression réelle du dégagement V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Prowler | Récupération après libération | release | Dernier événement de libération V153, <0,25 s | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Prowler | Victoire de manche réversible | round-win | Phase round-over, vainqueur défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Prowler | Défaite de manche réversible | round-loss | Phase round-over, perdant défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Prowler | Anticipation du bond | windup | Anticipation du spécial Prowler V151 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Cultiste Darwin Era | Présentation avant duel | intro | Horloge de présentation V97 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Cultiste Darwin Era | Réaction à la saisie (debout) | restraint | Âge de la saisie V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Cultiste Darwin Era | Résistance au maintien de GARDE | struggle | Progression réelle du dégagement V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Cultiste Darwin Era | Récupération après libération | release | Dernier événement de libération V153, <0,25 s | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Cultiste Darwin Era | Victoire de manche réversible | round-win | Phase round-over, vainqueur défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Cultiste Darwin Era | Défaite de manche réversible | round-loss | Phase round-over, perdant défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | Présentation avant duel | intro | Horloge de présentation V97 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | Réaction à la saisie (debout) | restraint | Âge de la saisie V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | Résistance au maintien de GARDE | struggle | Progression réelle du dégagement V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | Récupération après libération | release | Dernier événement de libération V153, <0,25 s | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | Victoire de manche réversible | round-win | Phase round-over, vainqueur défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | Défaite de manche réversible | round-loss | Phase round-over, perdant défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Guardian — Darwin Era — adaptation | Présentation avant duel | intro | Horloge de présentation V97 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Guardian — Darwin Era — adaptation | Réaction à la saisie (debout) | restraint | Âge de la saisie V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Guardian — Darwin Era — adaptation | Résistance au maintien de GARDE | struggle | Progression réelle du dégagement V153 | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Guardian — Darwin Era — adaptation | Récupération après libération | release | Dernier événement de libération V153, <0,25 s | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Guardian — Darwin Era — adaptation | Victoire de manche réversible | round-win | Phase round-over, vainqueur défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète
Guardian — Darwin Era — adaptation | Défaite de manche réversible | round-loss | Phase round-over, perdant défini | Petites rotations hiérarchiques ; texture native déformée ; appuis verrouillés | Raccordée au rendu | Pas de capture canonique ; pas de nouvelle anatomie cachée ni mise au sol complète

## 03_Production
XENO TRIALS / V154 — Production
Suivi de production — texture native et poses clés adaptées. Les statuts techniques ne constituent pas une certification 1:1.
Tâche héritée | Identité | ID exact | Travail | État | Livré / reste à produire | Lot | Approuvé 1:1
ART153-01 | Prowler | prowler | Références de poses et timecodes | À relever | Coordonnées mesurées sur le sprite du projet ; référence d’œuvre et timecodes non relevés. | V154 | 0
ART153-02 | Prowler | prowler | Rig et points de contact | Implémenté (adaptation) | Rig exact, maillage, points de contact et appuis ; source native inchangée. Validation canonique non acquise. | V154 | 0
ART153-03 | Prowler | prowler | Préparation / capture | Partiel | Anticipation du bond adaptée. | V154 | 0
ART153-04 | Prowler | prowler | Saisie articulée | Partiel | Réaction de corps debout ; mise au sol et raccords entre les deux corps à produire. | V154 | 0
ART153-05 | Prowler | prowler | Résistance / dégagement | Partiel | Réaction au progrès réel du dégagement ; chorégraphie complète à produire. | V154 | 0
ART153-06 | Prowler | prowler | Interruption / récupération | Implémenté (adaptation) | Récupération courte déclenchée par la libération réelle, sans rejouer une attaque. | V154 | 0
ART153-07 | Prowler | prowler | Revue deux orientations et tailles | À valider | Mathématiques et deux orientations couvertes par tests ; validation artistique finale et 1:1 encore ouverte. | V154 | 0
ART153-08 | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | Références de poses et timecodes | À relever | Coordonnées mesurées sur le sprite du projet ; référence d’œuvre et timecodes non relevés. | V154 | 0
ART153-09 | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | Rig et points de contact | Implémenté (adaptation) | Rig exact, maillage, points de contact et appuis ; source native inchangée. Validation canonique non acquise. | V154 | 0
ART153-10 | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | Préparation / capture | À produire | Animation complète de réception du bond non produite. | V154 | 0
ART153-11 | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | Saisie articulée | Partiel | Réaction de corps debout ; mise au sol et raccords entre les deux corps à produire. | V154 | 0
ART153-12 | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | Résistance / dégagement | Partiel | Réaction au progrès réel du dégagement ; chorégraphie complète à produire. | V154 | 0
ART153-13 | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | Interruption / récupération | Implémenté (adaptation) | Récupération courte déclenchée par la libération réelle, sans rejouer une attaque. | V154 | 0
ART153-14 | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | import-game-dd-wy-commando | Revue deux orientations et tailles | À valider | Mathématiques et deux orientations couvertes par tests ; validation artistique finale et 1:1 encore ouverte. | V154 | 0
ART153-15 | Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | Références de poses et timecodes | À relever | Coordonnées mesurées sur le sprite du projet ; référence d’œuvre et timecodes non relevés. | V154 | 0
ART153-16 | Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | Rig et points de contact | Implémenté (adaptation) | Rig exact, maillage, points de contact et appuis ; source native inchangée. Validation canonique non acquise. | V154 | 0
ART153-17 | Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | Préparation / capture | À produire | Animation complète de réception du bond non produite. | V154 | 0
ART153-18 | Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | Saisie articulée | Partiel | Réaction de corps debout ; mise au sol et raccords entre les deux corps à produire. | V154 | 0
ART153-19 | Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | Résistance / dégagement | Partiel | Réaction au progrès réel du dégagement ; chorégraphie complète à produire. | V154 | 0
ART153-20 | Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | Interruption / récupération | Implémenté (adaptation) | Récupération courte déclenchée par la libération réelle, sans rejouer une attaque. | V154 | 0
ART153-21 | Guardian — Darwin Era — adaptation | import-game-dd-guardian | Revue deux orientations et tailles | À valider | Mathématiques et deux orientations couvertes par tests ; validation artistique finale et 1:1 encore ouverte. | V154 | 0
ART153-22 | Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | Références de poses et timecodes | À relever | Coordonnées mesurées sur le sprite du projet ; référence d’œuvre et timecodes non relevés. | V154 | 0
ART153-23 | Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | Rig et points de contact | Implémenté (adaptation) | Rig exact, maillage, points de contact et appuis ; source native inchangée. Validation canonique non acquise. | V154 | 0
ART153-24 | Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | Préparation / capture | À produire | Animation complète de réception du bond non produite. | V154 | 0
ART153-25 | Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | Saisie articulée | Partiel | Réaction de corps debout ; mise au sol et raccords entre les deux corps à produire. | V154 | 0
ART153-26 | Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | Résistance / dégagement | Partiel | Réaction au progrès réel du dégagement ; chorégraphie complète à produire. | V154 | 0
ART153-27 | Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | Interruption / récupération | Implémenté (adaptation) | Récupération courte déclenchée par la libération réelle, sans rejouer une attaque. | V154 | 0
ART153-28 | Cultiste Darwin Era | dd-darwin-era-cultist | Revue deux orientations et tailles | À valider | Mathématiques et deux orientations couvertes par tests ; validation artistique finale et 1:1 encore ouverte. | V154 | 0

## 04_Ancrages
XENO TRIALS / V154 — Ancrages
Suivi de production — texture native et poses clés adaptées. Les statuts techniques ne constituent pas une certification 1:1.
Identité | Point | Os propriétaire | X source (px) | Y source (px) | Appui fixe | Limite
Prowler | chest | spine | 945 | 555 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Prowler | head | head | 1353 | 661 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Prowler | handNear | hand1 | 1181 | 916 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Prowler | handFar | hand0 | 1415 | 907 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Prowler | footNear | hips | 751 | 941 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Prowler | footFar | hips | 185 | 937 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Cultiste Darwin Era | chest | spine | 545 | 370 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Cultiste Darwin Era | head | head | 539 | 144 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Cultiste Darwin Era | handNear | hand1 | 697 | 769 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Cultiste Darwin Era | handFar | hand0 | 355 | 750 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Cultiste Darwin Era | footNear | hips | 745 | 1410 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Cultiste Darwin Era | footFar | hips | 442 | 1380 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | chest | spine | 541 | 350 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | head | head | 446 | 117 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | handNear | hand1 | 391 | 612 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | handFar | hand0 | 289 | 626 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | footNear | hips | 727 | 1410 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | footFar | hips | 440 | 1413 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Guardian — Darwin Era — adaptation | chest | spine | 554 | 413 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Guardian — Darwin Era — adaptation | head | head | 498 | 142 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Guardian — Darwin Era — adaptation | handNear | hand1 | 465 | 650 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Guardian — Darwin Era — adaptation | handFar | hand0 | 311 | 673 | Non | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Guardian — Darwin Era — adaptation | footNear | hips | 822 | 1444 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox
Guardian — Darwin Era — adaptation | footFar | hips | 487 | 1415 | Oui | Repère de rendu mesuré ; aucun changement de hitbox

## 05_Sources
XENO TRIALS / V154 — Sources
Suivi de production — texture native et poses clés adaptées. Les statuts techniques ne constituent pas une certification 1:1.
Identité | URL de la source | SHA-256 | Largeur | Hauteur | Vérification | Portée limitée
Prowler | https://github.com/darknigthmare/aliens-tantalus-frontier/blob/8193368b2056a5a4cee1645ae76e16b7cb8261fc/assets/user/castes-v87/game_afe_prowler.png | 48edd1af2710048a065433b9e2c8dc20a03b05bc0a46a47394704f3a0c8bd544 | 1536 | 1024 | Sprite natif du projet, pixels examinés | Ne valide ni l’identité canonique ni une chorégraphie officielle
Cultiste Darwin Era | https://github.com/darknigthmare/aliens-tantalus-frontier/blob/8193368b2056a5a4cee1645ae76e16b7cb8261fc/assets/openai/sprites/static-game-v118/darwin-era-cultist.png | 63ad74726db54f2943fed909f0027cb5d489a5f4ca58484b41871140219fa182 | 1024 | 1536 | Sprite natif du projet, pixels examinés | Ne valide ni l’identité canonique ni une chorégraphie officielle
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | https://github.com/darknigthmare/aliens-tantalus-frontier/blob/8193368b2056a5a4cee1645ae76e16b7cb8261fc/assets/openai/sprites/static-game-v106/game-dd-wy-commando.png | 1bcafd4c6b5e06611d0184c317f76422749d43e4b97a14f39316eef3eca3c012 | 1024 | 1536 | Sprite natif du projet, pixels examinés | Ne valide ni l’identité canonique ni une chorégraphie officielle
Guardian — Darwin Era — adaptation | https://github.com/darknigthmare/aliens-tantalus-frontier/blob/8193368b2056a5a4cee1645ae76e16b7cb8261fc/assets/openai/sprites/static-game-v106/game-dd-guardian.png | 9c78992ce49b080c73fef68a9813a1717970b5dae4be4e03d409a9876169d1c8 | 1024 | 1536 | Sprite natif du projet, pixels examinés | Ne valide ni l’identité canonique ni une chorégraphie officielle

## 06_Recette
XENO TRIALS / V154 — Recette
Suivi de production — texture native et poses clés adaptées. Les statuts techniques ne constituent pas une certification 1:1.
Contrôle | Type | État avant publication | Preuve / critère | Limite
Registry et couverture des 189 IDs | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Prowler — Image native et squelette | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Prowler — Admission exacte | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Prowler — Toutes les poses et appuis | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Prowler — Mouvement réduit et retour au neutre | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Prowler — Orientations et dessin | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Cultiste Darwin Era — Image native et squelette | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Cultiste Darwin Era — Admission exacte | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Cultiste Darwin Era — Toutes les poses et appuis | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Cultiste Darwin Era — Mouvement réduit et retour au neutre | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Cultiste Darwin Era — Orientations et dessin | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation — Image native et squelette | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation — Admission exacte | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation — Toutes les poses et appuis | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation — Mouvement réduit et retour au neutre | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation — Orientations et dessin | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Guardian — Darwin Era — adaptation — Image native et squelette | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Guardian — Darwin Era — adaptation — Admission exacte | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Guardian — Darwin Era — adaptation — Toutes les poses et appuis | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Guardian — Darwin Era — adaptation — Mouvement réduit et retour au neutre | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Guardian — Darwin Era — adaptation — Orientations et dessin | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Entrées et clips invalides | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Images absentes ou erronées | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Triangle inversé | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Présentation possédée | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Saisie physique et progression réelle | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Pause et progression | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Libération et non-relecture | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Victoire/défaite réversibles | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Anticipation native | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Rendu sans mutation de combat | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Observations détachées par image | Test Node | Réussi localement | scripts/verify-xeno-trials-rig-v154.mjs | Fixtures numériques déclarées ; pas un parcours artistique
Excel et concordance des compteurs | Test documentaire | À exécuter | Contrôle SHA et tables/formules | Nouveau contrôle avant publication
25 poses dans deux orientations | Chromium, fixtures de rendu | À exécuter en CI | 50 rendus avec source exacte et pixels différents | Scènes de référence isolées, pas une partie
Saisie, résistance et libération | Chromium, contrôleur natif | À exécuter en CI | IA et touches réelles, aucun état de combat injecté | Pas de parcours des menus de déblocage
Avant/après natif | Prévisualisation CPU | Inspecté | mesh-preview.jpg | Rendu CPU hors navigateur ; ne remplace pas Chromium

## 07_Roster
XENO TRIALS / V154 — Roster
Suivi de production — texture native et poses clés adaptées. Les statuts techniques ne constituent pas une certification 1:1.
ID | Identité | Famille | Rig V154 | Source actuelle | Validation 1:1
warrior | Warrior | xenomorph | Non | castes-film_warrior_aliens_1986 | Non certifié
runner | Runner | xenomorph | Non | castes-film_runner_alien3_1992 | Non certifié
arachnoid | Arachnoid | xenomorph | Non | castes-game_avp_capcom_arachnoid | Non certifié
defender | Defender | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-defender | Non certifié
grid | Grid | xenomorph | Non | castes-film_grid_avp_2004 | Non certifié
spitter | Spitter | xenomorph | Non | castes-game_acm_spitter | Non certifié
prowler | Prowler | xenomorph | Oui | castes-game_afe_prowler | Non certifié
razor-claws | Razor Claws | xenomorph | Non | castes-game_avp_capcom_razor_claws | Non certifié
chrysalis | Chrysalis | xenomorph | Non | castes-game_avp_capcom_chrysalis | Non certifié
smasher | Smasher | xenomorph | Non | castes-game_avp_capcom_smasher | Non certifié
predalien | Predalien — Primal Hunt | xenomorph | Non | castes-game_predalien_avp2_primal_hunt | Non certifié
xenoborg | Xenoborg | xenomorph | Non | castes-game_xenoborg_avp1999 | Non certifié
royal-guard | Royal Guard | xenomorph | Non | castes-game_avp_capcom_royal_guard | Non certifié
queen | Reine mobile | xenomorph | Non | castes-film_queen_aliens_1986 | Non certifié
ravager | Ravager | xenomorph | Non | castes-game_avp_extinction_ravager | Non certifié
crusher-acm | Crusher — ACM | xenomorph | Non | castes-game_acm_crusher | Non certifié
boiler | Boiler | xenomorph | Non | castes-game_acm_boiler | Non certifié
burster | Burster | xenomorph | Non | castes-game_afe_burster | Non certifié
stalker-arcade | Stalker — arcade | xenomorph | Non | castes-game_avp_capcom_stalker | Non certifié
gorilla | Gorilla Alien | xenomorph | Non | pose-v94-kenner-gorilla | Non certifié
rhino | Rhino Alien | xenomorph | Non | pose-v94-kenner-rhino | Non certifié
panther | Panther Alien | xenomorph | Non | pose-v94-kenner-panther | Non certifié
mantis | Mantis Alien | xenomorph | Non | pose-v96-kenner-mantis | Non certifié
ultramorph | Ultramorph — adaptation | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-ultramorph | Non certifié
synth-trooper | Synth Trooper | synthetic | Non | pose-v94-afe-synth-trooper | Non certifié
synth-guard | Synth Guard | synthetic | Non | pose-v94-afe-synth-guard | Non certifié
synth-sniper | Synth Sniper | synthetic | Non | pose-v94-afe-synth-sniper | Non certifié
synth-heavy | Synth Heavy | synthetic | Non | pose-v94-afe-synth-heavy | Non certifié
armored-joe | Working Joe blindé | synthetic | Non | enemy-145-armored-working-joe | Non certifié
combat-synth | Synthétique de combat blindé | synthetic | Non | enemy-146-armored-combat-synthetic | Non certifié
mecha | Xeno Mecha | synthetic | Non | pose-v95-user-xeno-mecha | Non certifié
mecha-2 | Xeno Mecha II | synthetic | Non | pose-v95-user-xeno-mecha-2 | Non certifié
mechanoid | Xeno Mechanoid | synthetic | Non | pose-v95-user-xeno-mechanoid | Non certifié
albino-joe | Working Joe — variante albino | synthetic | Non | enemy-093-albino-working-joe | Non certifié
albino-combat-synth | Synthétique de combat — albino | synthetic | Non | enemy-094-albino-combat-synthetic | Non certifié
albino-runner | Runner — variante albino | xenomorph | Non | enemy-058-albino-runner | Non certifié
albino-crusher | Crusher — variante albino | xenomorph | Non | enemy-061-albino-crusher | Non certifié
albino-ravager | Ravager — variante albino | xenomorph | Non | enemy-065-albino-ravager | Non certifié
albino-burster | Burster — variante albino | xenomorph | Non | enemy-068-albino-burster | Non certifié
albino-six | Lignée Six — variante albino | xenomorph | Non | enemy-070-albino-specimen-six-line | Non certifié
albino-ripper | ATARAX Ripper — albino | xenomorph | Non | enemy-075-albino-atarax-ripper | Non certifié
armored-runner | Runner blindé | xenomorph | Non | enemy-110-armored-runner | Non certifié
armored-ravager | Ravager blindé | xenomorph | Non | enemy-117-armored-ravager | Non certifié
armored-red | Xénomorphe rouge — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-123-armored-red-xenomorph | Non certifié
armored-k-series | K-Series jaune — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-124-armored-k-series-yellow-xenomorph | Non certifié
armored-ripper | ATARAX Ripper — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-127-armored-atarax-ripper | Non certifié
armored-ripper-queen | Reine Ripper — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-128-armored-ripper-queen | Non certifié
acid-runner | Runner — variante acide | xenomorph | Non | enemy-162-acid-blooded-runner | Non certifié
acid-lurker | Lurker — variante acide | xenomorph | Non | enemy-167-acid-blooded-lurker | Non certifié
acid-ravager | Ravager — variante acide | xenomorph | Non | enemy-169-acid-blooded-ravager | Non certifié
acid-boiler | Boiler — variante acide | xenomorph | Non | enemy-170-acid-blooded-boiler | Non certifié
acid-joe | Working Joe — variante acide | synthetic | Non | enemy-197-acid-blooded-working-joe | Non certifié
acid-combat-synth | Synthétique de combat — variante acide | synthetic | Non | enemy-198-acid-blooded-combat-synthetic | Non certifié
user-antilope | Xeno-Antilope — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-antilope | Non certifié
user-brute | Xeno-Brute — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-brute | Non certifié
user-carrier | Carrier chargé — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-carrier | Non certifié
user-spiker | Spiker — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-spiker | Non certifié
user-warrior-red | Warrior Red — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-warrior-red | Non certifié
user-phantera-black | Phantera Black — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-phantera-black | Non certifié
user-rhino | Xeno-Rhino — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-rhino | Non certifié
user-chameleon | Chameleon — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-chameleon | Non certifié
user-chameleon-2 | Chameleon II — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-chameleon-2 | Non certifié
user-trex-king | TRex King — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-trex-king | Non certifié
user-trex-queen | TRex Queen — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-trex-queen | Non certifié
user-big-xeno | Big Xeno — référence utilisateur | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-big-xeno-1 | Non certifié
user-pale-spined | Quadrupède pâle épineux — référence 25 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-pale-epineux | Non certifié
user-tiger-biped | Bipède tigre — référence 06 | xenomorph | Non | pose-v95-user-bipede-tigre | Non certifié
user-raised-crest | Bipède à crête relevée — référence 07 | xenomorph | Non | pose-v95-user-bipede-crete-relevee | Non certifié
user-bulbous-quadruped | Quadrupède bulbeux — référence 08 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-bulbeux | Non certifié
user-black-bone-raptor | Rapace noir et os — référence 11 | xenomorph | Non | pose-v95-user-rapace-noir-os | Non certifié
user-blue-violet-biped | Bipède bleu-violet — référence 12 | xenomorph | Non | pose-v95-user-bipede-bleu-violet | Non certifié
user-skeletal-quadruped | Quadrupède squelettique — référence 13 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-squelettique | Non certifié
user-red-horned | Quadrupède rouge corné — référence 17 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-rouge-corne | Non certifié
cryo-runner | Runner — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-214-cryo-adapted-runner | Non certifié
cryo-crusher | Crusher — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-217-cryo-adapted-crusher | Non certifié
cryo-lurker | Lurker — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-219-cryo-adapted-lurker | Non certifié
cryo-ravager | Ravager — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-221-cryo-adapted-ravager | Non certifié
cryo-boiler | Boiler — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-222-cryo-adapted-boiler | Non certifié
cryo-burster | Burster — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-224-cryo-adapted-burster | Non certifié
cryo-monica | Lignée Monica — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-225-cryo-adapted-monica-line | Non certifié
cryo-ripper | ATARAX Ripper — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-231-cryo-adapted-atarax-ripper | Non certifié
cryo-ripper-queen | Reine Ripper — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-232-cryo-adapted-ripper-queen | Non certifié
cryo-foundry-crusher | Foundry Crusher — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-234-cryo-adapted-foundry-crusher | Non certifié
cryo-reef-stalker | Reef Stalker — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-235-cryo-adapted-reef-stalker | Non certifié
cryo-pale-hunter | Pale Crucible Hunter — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-238-cryo-adapted-pale-crucible-hunter | Non certifié
cryo-dust-runner | Dust Runner — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-239-cryo-adapted-dust-runner | Non certifié
cryo-salvage-brute | Salvage Hive Brute — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-240-cryo-adapted-salvage-hive-brute | Non certifié
cryo-caravan-stalker | Caravan Stalker — variante cryo | xenomorph | Non | enemy-242-cryo-adapted-caravan-stalker | Non certifié
cryo-joe | Working Joe — variante cryo | synthetic | Non | enemy-249-cryo-adapted-working-joe | Non certifié
cryo-combat-synth | Synthétique de combat — variante cryo | synthetic | Non | enemy-250-cryo-adapted-combat-synthetic | Non certifié
armored-foundry-crusher | Foundry Crusher — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-130-armored-foundry-crusher | Non certifié
armored-reef-stalker | Reef Stalker — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-131-armored-reef-stalker | Non certifié
armored-pale-hunter | Pale Crucible Hunter — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-134-armored-pale-crucible-hunter | Non certifié
armored-dust-runner | Dust Runner — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-135-armored-dust-runner | Non certifié
armored-salvage-brute | Salvage Hive Brute — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-136-armored-salvage-hive-brute | Non certifié
armored-caravan-stalker | Caravan Stalker — variante blindée | xenomorph | Non | enemy-138-armored-caravan-stalker | Non certifié
acid-queen | Reine mobile — variante acide | xenomorph | Non | enemy-164-acid-blooded-queen | Non certifié
acid-crusher | Crusher — variante acide | xenomorph | Non | enemy-165-acid-blooded-crusher | Non certifié
acid-burster | Burster — variante acide | xenomorph | Non | enemy-172-acid-blooded-burster | Non certifié
acid-k-series | K-Series jaune — variante acide | xenomorph | Non | enemy-176-acid-blooded-k-series-yellow-xenomorph | Non certifié
acid-ripper | ATARAX Ripper — variante acide | xenomorph | Non | enemy-179-acid-blooded-atarax-ripper | Non certifié
acid-ripper-queen | Reine Ripper — variante acide | xenomorph | Non | enemy-180-acid-blooded-ripper-queen | Non certifié
acid-foundry-crusher | Foundry Crusher — variante acide | xenomorph | Non | enemy-182-acid-blooded-foundry-crusher | Non certifié
import-joe-classic | Working Joe — Classic — Altered | synthetic | Non | pose-v103-import-synth-workingjoe-classic | Non certifié
import-joe-battle | Working Joe — Battle — Altered | synthetic | Non | pose-v103-import-synth-workingjoe-battle | Non certifié
import-joe-hazmat | Working Joe — Hazmat — Altered | synthetic | Non | pose-v103-import-synth-workingjoe-hazmat | Non certifié
import-joe-tactical | Working Joe — Tactical — Altered | synthetic | Non | pose-v103-import-synth-workingjoe-tactical | Non certifié
import-blue-drone | Blueluminescent — Drone — Altered | xenomorph | Non | pose-v103-import-xeno-blueluminescent-drone | Non certifié
import-blue-queen | Blueluminescent — Queen — Altered | xenomorph | Non | pose-v103-import-xeno-blueluminescent-queen | Non certifié
user-open-crest | Bipède à crête ajourée — référence 15 | xenomorph | Non | pose-v95-user-bipede-crete-ajouree | Non certifié
user-green-dome | Bipède à dôme verdoyant — référence 18 | xenomorph | Non | pose-v95-user-bipede-dome-verdoyant | Non certifié
user-violet-lobes | Quadrupède à lobes violets — référence 21 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-lobes-violets | Non certifié
user-green-vesicles | Quadrupède à vésicules vertes — référence 22 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-vesicules-vertes | Non certifié
user-black-dome | Quadrupède à dôme noir — référence 23 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-dome-noir | Non certifié
user-black-fin | Quadrupède à nageoire noire — référence 24 | xenomorph | Non | pose-v95-user-quadrupede-nageoire-noire | Non certifié
user-orange-biped | Bipède brun-orange — référence 26 | xenomorph | Non | pose-v95-user-bipede-brun-orange | Non certifié
user-unclassified-multiarm | Xeno à caste indéterminée — référence 53 | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-caste-to-define | Non certifié
user-flesh-experiment | Expérience Flesh — référence 59 | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-experiment-flesh | Non certifié
user-renaissance | Expérience Renaissance — référence 61 | xenomorph | Non | pose-v95-user-xeno-experiment-renaissance | Non certifié
import-engineer-armorsuit | Engineer — Armure — design utilisateur | engineer | Non | pose-v105-import-engineer-armorsuit | Non certifié
import-engineer-battlesuit | Engineer — Armure de bataille — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-battlesuit | Non certifié
import-engineer-behemotsuit | Engineer — Armure Behemot — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-behemotsuit | Non certifié
import-engineer-ceremonialsuit | Engineer — Tenue cérémonielle — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-ceremonialsuit | Non certifié
import-engineer-mala-kak | Engineer — Mala'kak — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-mala-kak | Non certifié
import-engineer-original-space-jokey-variant | Engineer — Space Jockey Original Variant — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-original-space-jokey-variant | Non certifié
import-engineer-respirator | Engineer — Respirateur — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-respirator | Non certifié
import-engineer-spacejokey | Engineer — Space Jockey — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-spacejokey | Non certifié
import-engineer-suit-open | Engineer — Combinaison ouverte — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-suit-open | Non certifié
import-engineer-wararmor | Engineer — Armure de guerre — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-wararmor | Non certifié
import-engineer-woman | Engineer — Femme — adaptation | engineer | Non | pose-v106-import-engineer-woman | Non certifié
import-synth-eloise | Eloise — adaptation | synthetic | Non | pose-v106-import-synth-eloise | Non certifié
import-synth-jerri-1 | Jerri — apparence 1 — adaptation | synthetic | Non | pose-v106-import-synth-jerri-1 | Non certifié
import-synth-jerri-2 | Jerri — apparence 2 — adaptation | synthetic | Non | pose-v106-import-synth-jerri-2 | Non certifié
import-wy-apesuit | Weyland-Yutani — Porteur de combinaison APE — adaptation | human | Non | pose-v106-import-wy-apesuit | Non certifié
import-wy-covenant-david | David — Covenant — adaptation | synthetic | Non | pose-v106-import-wy-covenant-david | Non certifié
import-alien-king-from-alien-extemrination | Alien King — Extermination (nom fourni) — adaptation | xenomorph | Non | pose-v106-import-alien-king-from-alien-extemrination | Non certifié
import-green-alien-king | Alien King vert — adaptation | xenomorph | Non | pose-v106-import-green-alien-king | Non certifié
import-xeno-gorillaxeno | Gorilla Xeno — Altered — adaptation | xenomorph | Non | pose-v106-import-xeno-gorillaxeno | Non certifié
import-xeno-kingrogue | Rogue — King — adaptation | xenomorph | Non | pose-v106-import-xeno-kingrogue | Non certifié
import-xeno-spacejokeygiant | Xeno Space Jockey — Giant — adaptation | xenomorph | Non | pose-v106-import-xeno-spacejokeygiant | Non certifié
import-game-afe-synth-warden | Synth Warden — adaptation | synthetic | Non | pose-v106-import-game-afe-synth-warden | Non certifié
import-game-afe2-warden | Warden — adaptation | xenomorph | Non | pose-v106-import-game-afe2-warden | Non certifié
import-game-afe2-bulwark | Bulwark — adaptation | synthetic | Non | pose-v106-import-game-afe2-bulwark | Non certifié
import-game-dd-wy-commando | Weyland-Yutani Commando — Altered — adaptation | human | Oui | pose-v106-import-game-dd-wy-commando | Non certifié
import-game-afe2-exploder | Exploder — adaptation | xenomorph | Non | pose-v106-import-game-afe2-exploder | Non certifié
import-game-afe2-harbinger | Harbinger — adaptation | pathogen | Non | pose-v106-import-game-afe2-harbinger | Non certifié
import-game-dd-synthetic | Synthetic — adaptation | synthetic | Non | pose-v106-import-game-dd-synthetic | Non certifié
import-game-dd-guardian | Guardian — Darwin Era — adaptation | human | Oui | pose-v106-import-game-dd-guardian | Non certifié
synth-incinerator | Synth Incinerator | synthetic | Non | pose-v110-afe-synth-incinerator | Non certifié
synth-detonator | Synth Detonator | synthetic | Non | pose-v110-afe-synth-detonator | Non certifié
synth-containment | Synth Containment | synthetic | Non | pose-v110-afe-synth-containment | Non certifié
synth-enforcer | Synth Enforcer | synthetic | Non | pose-v111-afe-synth-enforcer | Non certifié
afe2-engineer-hybrid | Engineer hybrid — adaptation | pathogen | Non | pose-v112-afe2-engineer-hybrid | Non certifié
synth-peacekeeper | Peacekeeper — adaptation | synthetic | Non | pose-v112-afe2-peacekeeper | Non certifié
afe2-spider | Spider — adaptation | synthetic | Non | pose-v113-afe2-spider | Non certifié
afe2-igniter | Igniter — interprétation | synthetic | Non | pose-v113-afe2-igniter | Non certifié
afe2-bombardier | Bombardier — interprétation | synthetic | Non | pose-v113-afe2-bombardier | Non certifié
afe2-huntsman | Huntsman — interprétation | synthetic | Non | pose-v113-afe2-huntsman | Non certifié
import-xeno-titan-queen-nolegs | Titan Queen NoLegs — reconstruction | xenomorph | Non | pose-v113-import-xeno-titan-queen-nolegs | Non certifié
synth-good-boy | SunSpot « Good Boy » | synthetic | Non | pose-v116-sunspot-good-boy | Non certifié
synth-tecsek | TecSek | synthetic | Non | pose-v116-tecsek | Non certifié
synth-automated-powerloader | Automated Power Loader | synthetic | Non | pose-v116-automated-powerloader | Non certifié
dd-darwin-era-cultist | Cultiste Darwin Era | human | Oui | pose-v118-dd-darwin-era-cultist | Non certifié
drive-v123-acm-boiler | Boiler — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-acm-boiler | Non certifié
drive-v123-acm-crusher | Crusher — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-acm-crusher | Non certifié
drive-v123-afe-burster | Burster — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-afe-burster | Non certifié
drive-v123-afe-prowler | Prowler — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-afe-prowler | Non certifié
drive-v123-afe-runner | Runner — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-afe-runner | Non certifié
drive-v123-afe-spitter | Spitter — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-afe-spitter | Non certifié
drive-v123-comic-rogue-king | Rogue — King — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-comic-rogue-king | Non certifié
drive-v123-creature-alien3-runner | Runner — Dog Alien — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-creature-alien3-runner | Non certifié
drive-v123-creature-aliens-queen-mobile | Reine mobile — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-creature-aliens-queen-mobile | Non certifié
drive-v123-creature-prometheus-engineer-biosuit | Engineer — Combinaison biologique — Altered | engineer | Non | pose-v123-drive-creature-prometheus-engineer-biosuit | Non certifié
drive-v123-creature-resurrection-newborn-v2 | Newborn — Altered | hybrid | Non | pose-v123-drive-creature-resurrection-newborn-v2 | Non certifié
drive-v123-creature-romulus-offspring | Offspring — Altered | pathogen | Non | pose-v123-drive-creature-romulus-offspring | Non certifié
drive-v123-fte-pathogen-brute-profile-v13 | Pathogen Brute — Altered | pathogen | Non | pose-v123-drive-fte-pathogen-brute-profile-v13 | Non certifié
drive-v123-fte-pathogen-popper-profile-v13 | Pathogen Popper — Altered | pathogen | Non | pose-v123-drive-fte-pathogen-popper-profile-v13 | Non certifié
drive-v123-fte-pathogen-queen-right-v13 | Pathogen Queen — Altered | pathogen | Non | pose-v123-drive-fte-pathogen-queen-right-v13 | Non certifié
drive-v123-fte-pathogen-runner-nodules-v13 | Pathogen Runner — Altered | pathogen | Non | pose-v123-drive-fte-pathogen-runner-nodules-v13 | Non certifié
drive-v123-fte-pathogen-stalker-profile-v13 | Pathogen Stalker — Altered | pathogen | Non | pose-v123-drive-fte-pathogen-stalker-profile-v13 | Non certifié
drive-v123-kenner-gorilla | Gorilla Alien — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-kenner-gorilla | Non certifié
drive-v123-neca-panther-kenner-tribute-v14 | Panther Alien — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-neca-panther-kenner-tribute-v14 | Non certifié
drive-v123-neca-rhino-kenner-orange-v14 | Rhino Alien — orange — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-neca-rhino-kenner-orange-v14 | Non certifié
drive-v123-neca-rhino-kenner-version2-blue-v14 | Rhino Alien — bleu — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-neca-rhino-kenner-version2-blue-v14 | Non certifié
drive-v123-neca-snake-series13-v14 | Snake Alien — Altered | xenomorph | Non | pose-v123-drive-neca-snake-series13-v14 | Non certifié
drive-v123-game-working-joe-hazard | Working Joe — combinaison de protection — Altered | synthetic | Non | pose-v123-drive-game-working-joe-hazard | Non certifié
drive-v123-game-working-joe-standard | Working Joe — unité standard — Altered | synthetic | Non | pose-v123-drive-game-working-joe-standard | Non certifié
drive-v123-prometheus-engineer-chair-suit-v16 | Engineer — Combinaison de pilotage — Altered | engineer | Non | pose-v123-drive-prometheus-engineer-chair-suit-v16 | Non certifié
drive-v123-game-combat-synthetic-avp2 | Combat Synthetic — unité désarmée — Altered | synthetic | Non | pose-v123-drive-game-combat-synthetic-avp2 | Non certifié